## phase two
Phase 2 Requirements
Sl No | Module | Concern |  | Priority / Criticallity | phase | Comments | Type | Estimated Mandays
1 | HRM | Admin users should see only Employees based on their permission (department or branch) | يجب على المستخدمين الإداريين رؤية الموظفين فقط بناءً على إذنهم (القسم أو الفرع) | 3 | 2 |  | Requirement
2 | HRM | on submitted Request the leave balance is showing 0 | عند تقديم الطلب يظهر رصيد الإجازة 0 | 3 | 2 |  | Issue
3 | HRM | fix History for (HR info - leave balance update) | إصلاح محفوظات (معلومات الموارد البشرية - تحديث رصيد الإجازة) | 3 | 2 |  | Issue
4 | HRM | Service Request- Salary Certificate Letter | طلب خدمة - خطاب تعريف براتب | 2 | 2 |  | Requirement
5 | HRM | Miscellaneous Service Request | طلب خدمات متنوعة | 3 | 2 |  | Requirement
6 | HRM | In HRM Time & attendance we need to incorporate attendance flags (W: withdrawal - SL: Sick Leave - AL: Annual Leave - STL: Study/Exam Leave - UL Unpaid Leave - EL Emergency Leave) | في وقت وحضور إدارة الموارد البشرية ، نحتاج إلى دمج أعلام الحضور (W: الانسحاب - SL: الإجازة المرضية - AL: الإجازة السنوية - STL: إجازة الدراسة / الاختبار - UL إجازة غير مدفوعة الأجر - إجازة الطوارئ EL) | 2 | 2 | W is the highest priority | Change
7 | HRM | Useres Profile: users can change their own password | ملف تعريف المستخدمين: يمكن للمستخدمين تغيير كلمة المرور الخاصة بهم | 2 | 2 |  | Requirement
8 | HRM | Absence History automated Disciplinary actions and sending notification in case of (10 days of consecutive absence withing calendar year - 15 days consecutive absence withing calendar year - 20 days of non consecutive absence - 30 days of non consecutive absence ) | تاريخ الغياب الإجراءات التأديبية المؤتمتة وإرسال إخطار في حالة (10 أيام من الغياب المتتالي خلال السنة التقويمية - 15 يومًا من الغياب المتتالي مع السنة التقويمية - 20 يومًا من الغياب المتتالي - 30 يومًا من الغياب المتواصل) | 2 | 2 |  | Requirement
9 | HRM | Reset each absent day after year had elapsed from the date of the absence | إعادة تعيين كل غائب يوما بعد عام قد انقضى من تاريخ الغياب | 2 | 2 | 9 days in a row warning 15 days release - 20days not in a row warning - 30 within one year release | Requirement
10 | HRM | Automatic Insurance Assigning based on position company | التخصيص التلقائي للتأمين على أساس الشركة المنصب | 3 | 2 | insurance grade (insurance set up) | Requirement
11 | HRM | Employee should have option to view his attendance | يجب أن يكون لدى الموظف خيار لعرض حضوره | 2 | 2 | Tested and need some modification | Requirement
12 | HRM | Employee Contract Generation - should be exported to print and sign | إنشاء عقد الموظف - يجب تصديره للطباعة والتوقيع | 3 | 2 | Template for contracts | Requirement
13 | HRM | add in termination request reasons ( - labor laws articles- project end) | إضافة أسباب طلب الإنهاء (- مواد قوانين العمل - نهاية المشروع) سبب الاستقالة | 2 | 2 |  | Data Update
14 | HRM | Misconduct has penalty deduction in payroll and can suspend an employee (change his status to not active) | لسوء السلوك خصم جزائي في كشوف المرتبات ويمكن أن يوقف الموظف (قم بتغيير حالته إلى غير نشط) ربط في Payroll | 2 | 2 |  | Requirement
15 | HRM | issue official warning letters based on Misconducts/ disciplinary actions | إصدار خطابات تحذير رسمية بناءً على سوء السلوك / الإجراءات التأديبية - طباعة | 2 | 2 | Warning letters | Requirement
16 | HRM | modification for insurance info &dependent info pages | تعديل معلومات التأمين وصفحات معلومات المعالين - المرافقين | 2 | 2 | Saudi - NonSaudi -> different input fields | Requirement
17 | HRM | in timee&attendance generated timesheet on click on L cells we can view what kind of leave request and have a link that would open the leave request page | في الجدول الزمني الذي تم إنشاؤه للوقت والحضور عند النقر فوق الخلايا L ، يمكننا عرض نوع طلب الإجازة ولدينا رابط يفتح صفحة طلب الإجازة | 2 | 2 | Display Leaves info | Requirement
18 | HRM | Employees Black list( once an employee is added to black list adding a new employee with the same id number will triggered a warning ) | القائمة السوداء للموظفين (بمجرد إضافة موظف إلى القائمة السوداء ، ستؤدي إضافة موظف جديد بنفس رقم المعرف إلى ظهور تحذير) | 3 | 2 | Black list screen - adding employee on EOS - not allowing adding the same employee in black list unless he is removed there | Requirement
19 | HRM | Service Request status update should go to employee via Email | يجب أن يذهب تحديث حالة طلب الخدمة إلى الموظف عبر البريد الإلكتروني | 3 | 2 |  | Requirement
20 | HRM | HRM - Service Request should have a filters by Approved/ Submitted /Partially Approved / Rejected Search by employee number and employee ID | إدارة الموارد البشرية - يجب أن يحتوي طلب الخدمة على عوامل تصفية حسب الموافقة / المقدمة / الموافقة / المرفوضة جزئيًا البحث عن طريق رقم الموظف ومعرف الموظف - فلتر | 2 | 2 |  | Issue
21 | HRM | Warning letters sent to employee via email automatically by the system | يتم إرسال رسائل التحذير إلى الموظف عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا من قبل النظام | 2 | 2 |  | Requirement
22 | HRM | Payroll Deductions and additions should be a request | يجب أن تكون استقطاعات الرواتب والإضافات بمثابة طلب | 2 | 2 |  | New Requirement
23 | HRM | Service Request of medical insurance | طلب خدمة تأمين طبي | 2 | 2 |  | Requirement
24 | HRM | add in Company setup the following fields (CR number - Number700 - VAT Number) | أضف الحقول التالية في إعداد الشركة (رقم السجل التجاري - رقم 700 - رقم ضريبة القيمة المضافة) | 2 | 2 |  | Requirement
25 | HRM | GOIS Flag bug - when the flag is off the employee is still getting gosi deduction | خطأ في علم GOIS - عندما يكون العلم مغلقًا ، لا يزال الموظف يحصل على خصم gosi | 2 | 2 |  | Requirement
26 | HRM | Add to contract information flag على قوة الدعم - to be able to use later in reports only for filtering purposes | إضافة إلى علم معلومات العقد على قوة الدعم - لتتمكن من استخدامها لاحقًا في التقارير فقط لأغراض التصفية - موظف دعم احتياط | 2 | 2 |  | New Requirement
27 | Purchase | Adding attachment of Quotations to PR and PO | إضافة مرفقات عروض الأسعار إلى PR و PO | 2 | 2 |  | Requirement
28 | Operations | Contract Addendums which will trigger project variance based on changes included in the addendum | إضافات العقد التي ستؤدي إلى تباين المشروع بناءً على التغييرات المدرجة في الملحق - يعتبر ملحق عقد | 2 | 2 |  | Requirement
29 | Operations | Contract Generation & printing | إنشاء العقود والطباعة | 2 | 2 |  | Requirement
30 | Operations | Costing Sheet- Need totals based on sections like Salary, etc. | ورقة التكلفة - تحتاج الإجماليات بناءً على أقسام مثل الراتب ، إلخ. - مجموع تفاصيل الرواتب في التكلفة | 2 | 2 |  | Change
31 | Operations | Customer Visit Report | تقرير زيارة العملاء | 3 | 2 |  | Requirement
32 | Operations | Customer Complains report | تقرير شكاوي العملاء | 3 | 2 |  | Requirement
33 | Operations | scheduling a customer visit and assign an employee to conduct the visit | جدولة زيارة العميل وتكليف موظف بإجراء الزيارة | 3 | 2 |  | Requirement
34 | Operations | after creating a project in operations , notifications will be pushed hr -purchase -finance - with details of the new project requirement | بعد إنشاء مشروع في العمليات ، سيتم دفع الإخطارات ساعة - شراء - تمويل - مع تفاصيل متطلبات المشروع الجديد | 3 | 2 |  | Requirement
35 | Operations | Transfer Request integrated with HR | طلب تحويل وربطه مع الموارد البشرية | 2 | 2 | Contract information | Requirement
36 | Operations | Request icons based on authority - | طلب الرموز على أساس الصلاحيات - | 2 | 2 |  | Requirement
37 | Operations | Add resources request change workflow to be : approve then assign resource | قم بإضافة موارد طلب تغيير سير العمل ليكون: الموافقة ثم تعيين المورد | 2 | 2 |  | Change
38 | Operations | Costing - Contracts - Addendum - Proposal go live | التكلفة - العقود - الإضافة - تفعيل الاقتراح | 2 | 2 |  | Deliverables
39 | Operation | Add replacement and transfer Request in Project actions | إضافة طلب الاستبدال ونقل في إجراءات المشروع | 2 | 2 |  | Change
40 | Operation | Select from all employee in timesheet when adding attendance for a reliver | اختر من بين جميع الموظفين في الجدول الزمني عند إضافة الحضور للمعيد | 4 | 2 |  | Change
41 | Operation | Administration Management page (Show each employee with authority and search) | صفحة الإدارة الإدارية (أظهر لكل موظف الصلاحية والبحث) | 2 | 2 |  | Issue
42 | Operation | Customer master (add CR number field) | سيد العميل (إضافة حقل رقم السجل التجاري) | 2 | 2 |  | Requirement
43 | Operations | Transferred or Resigned employee last attendance Note | إشعار آخر حضور للموظف المحول أو المستقيل | 2 | 2 |  | New Requirement
44 | Operations | Extend Project cant select previous dates | لا يمكن تمديد المشروع تحديد التواريخ السابقة | 2 | 2 |  | Issue
45 | Operations | Employee change from reliver to permanent in timesheet | تغيير الموظف من المعيد إلى الدائم في الجدول الزمني | 2 | 2 |  | Issue
46 | Operations | Double shift in one project | فترتين في مشروع واحد | 2 | 2 |  | Requirement
47 | Operations | Cancel time sheet and cancel post from UI | إلغاء الجدول الزمني وإلغاء النشر من واجهة المستخدم | 2 | 2 | تم طلبها مسبقا من قبل الاخت شروق | Requirement
48 | Operations | Skillset Summary should be static from the project beginning - only change with Add/Remove Request | يجب أن يكون ملخص مجموعة المهارات ثابتًا من بداية المشروع - قم بتغييره فقط باستخدام إضافة / إزالة الطلب - ملخص المهارات يجب تحديثه اوتوماتيك عند انشاء وظيفة جديدة | 2 | 2 |  | Issue
49 | Operations | Post based on dates | نشر على أساس التواريخ | 2 | 2 | done | New Requirement
50 | Operations | Time and attendance report by dates | تقرير الوقت والحضور حسب التواريخ | 2 | 2 | تم طلبها مسبقا من قبل الاخت شروق | Requirement
51 | Operations | Customer/vendor/ site export to excel | العميل / البائع / تصدير الموقع إلى Excel | 2 | 2 | تم طلبها مسبقا من قبل الاخت شروق | Requirement
52 | Finance | Implementing and adding 3 new companies | تنفيذ واضافة 3 شركات جديدة | 2 | 2 |  | New Requirement
53 | HRM/Finance | End Of Service Benefits report | تقرير مكافأة نهاية الخدمة | 2 | 2 |  | New Requirement
54 | Purchase | add approvals for Inventory Transactions | إضافة الموافقات على معاملات المخزون | 2 | 2 |  | Requirement
55 | Purchase | 12. The Attachments are required as Optionally Only both at the PR and at the PO Level currently it is not there at all | 12. المرفقات مطلوبة بشكل اختياري فقط على مستوى العلاقات العامة ومستوى أمر الشراء حاليًا ، فهي غير موجودة على الإطلاق | 2 | 2 |  | Issue
56 | Purchase | 17. The Goods Receipt Note and the Goods Return Note – the Print Option is currently not available, it needs to be provided | 17. إشعار استلام البضائع ومذكرة إرجاع البضائع - خيار الطباعة غير متوفر حاليًا ، يجب توفيره | 2 | 2 |  | Issue
57 | Purchase | Vendor Master - most of the fields are required to be made optional | سيد البائع - معظم الحقول مطلوبة لتكون اختيارية | 2 | 2 |  | Requirement
58 | Purchase | Item Master - most of the fields are required to be made optional. | العنصر الرئيسي - معظم الحقول مطلوبة لتكون اختيارية. | 2 | 2 |  | Requirement
59 | Purchase | IBAN of the Vendor to be added as a Field in the Vendor Master | يجب إضافة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمورد كحقل في مدير البائع | 2 | 2 |  | Requirement
60 | Purchase | CR Commercial Registration Number of the Vendor to be added as a Field in the Vendor Master | يجب إضافة رقم السجل التجاري للمورد كحقل في سجل البائع الرئيسي | 2 | 2 |  | Requirement
61 | Sales/Finance | CR Commercial Registration Number of the Customer to be added as a Field in the Customer Master | يجب إضافة رقم السجل التجاري الخاص بالعميل كحقل في سجل العميل الرئيسي | 2 | 2 |  | Requirement
62 | All Modules | CR Commercial Registration Number of the Company to be added as a Field in the Company Master | يضاف رقم السجل التجاري للشركة كحقل في مدير الشركة | 2 | 2 |  | Requirement
63 | Purchase | Vendor Name and Vendor Number to be made searchable & to be made displayed in the Purchase Requisition Screen , in the Purchase Order Screen, The AP Invoice Screen while entering the Transactions | يجب جعل اسم البائع ورقم البائع قابلين للبحث ويتم عرضهما في شاشة طلب الشراء ، في شاشة طلب الشراء ، شاشة فاتورة AP أثناء إدخال المعاملات | 2 | 2 |  | Requirement
64 | Purchase | Item Name and Item Number to be made searchable & to be made displayed in the Purchase Requisition Screen , in the Purchase Order Screen, The AP Invoice Screen while entering the Transactions | اسم العنصر ورقم العنصر المطلوب جعلهما قابلين للبحث ويتم عرضهما في شاشة طلب الشراء ، في شاشة طلب الشراء ، شاشة فاتورة AP أثناء إدخال المعاملات | 2 | 2 |  | Requirement
65 | Purchase | The Shipment Mode is to be made optional field | يجب أن يكون وضع الشحن حقلاً اختياريًا | 2 | 2 |  | Requirement
66 | Purchase | The Shipment Mode field is to be User Enterable and Drop Down Field | يجب أن يكون حقل وضع الشحن قابلاً لإدخال المستخدم والحقل المنسدل | 2 | 2 |  | Requirement
67 | Purchase | The Remarks Field is to be part of the Purchase List both for PR /PO | يجب أن يكون حقل الملاحظات جزءًا من - اضافة عمود للملاحظات وظهورها على المستند | 2 | 2 |  | Requirement
68 | Purchase | The Invoice Date, The Delivery Date, The Invoice Reference Number all to be optional fields both for PR /PO | تاريخ الفاتورة ، تاريخ التسليم ، الرقم المرجعي للفاتورة كلها حقول اختيارية لكل من PR / PO | 2 | 2 |  | Requirement
69 | Purchase | The Amount Field in the Purchase List is showing Wrong data FOR PR | يعرض حقل المبلغ في قائمة الشراء بيانات خاطئة للعلاقات العامة | 2 | 2 |  | Requirement
70 | Purchase | Purchase Returns with Approval and Posting | عوائد الشراء مع الموافقة والترحيل | 2 | 2 |  | Requirement
71 | Purchase | Vendor Register - Goods and Services Procured From Date and To Date | سجل البائع - السلع والخدمات المشتراة من تاريخ وحتى تاريخ | 2 | 2 |  | Requirement
72 | Purchase | Reports Purchase Register - Purchase Requisitions - Purchase Order - Goods Receipt GRN - Goods Returned From Date and To Date | التقارير سجل الشراء - طلبات الشراء - أمر شراء - استلام البضائع GRN - إرجاع البضائع من تاريخ وحتى تاريخ | 2 | 2 |  | Requirement
73 | Purchase | Select attached Quotation on PO approval | حدد الاقتباس المرفق | 2 | 2 |  | New Requirement

## LS-Phase 2 Response
Phase 2 Requirements
[7 empty] | LS Response 1 @ Nouman Khan | LS Response 2 @ Nouman Khan | LS Response 2 @ Nouman Khan
27 | Purchase | Adding attachment of Quotations to PR and PO | إضافة مرفقات عروض الأسعار إلى PR و PO | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Completion of Development @ Rakesh
54 | Purchase | add approvals for Inventory Transactions | إضافة الموافقات على معاملات المخزون | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end | Accounting Issues Identified, Stock IN Hand Issues identified to be shared with Rakesh @ 19 Jan 2023
55 | Purchase | 12. The Attachments are required as Optionally Only both at the PR and at the PO Level currently it is not there at all | 12. المرفقات مطلوبة بشكل اختياري فقط على مستوى العلاقات العامة ومستوى أمر الشراء حاليًا ، فهي غير موجودة على الإطلاق | 2 | 2 | Issue | Already captured in V E D Sheet | Duplicate
56 | Purchase | 17. The Goods Receipt Note and the Goods Return Note – the Print Option is currently not available, it needs to be provided | 17. إشعار استلام البضائع ومذكرة إرجاع البضائع - خيار الطباعة غير متوفر حاليًا ، يجب توفيره | 2 | 2 | Issue | Already captured in V E D Sheet | Design and Devlopment @ Mr. Mohsin @ Mr. Rakesh
57 | Purchase | Vendor Master - most of the fields are required to be made optional | سيد البائع - معظم الحقول مطلوبة لتكون اختيارية | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
58 | Purchase | Item Master - most of the fields are required to be made optional. | العنصر الرئيسي - معظم الحقول مطلوبة لتكون اختيارية. | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
59 | Purchase | IBAN of the Vendor to be added as a Field in the Vendor Master | يجب إضافة رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بالمورد كحقل في مدير البائع | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
60 | Purchase | CR Commercial Registration Number of the Vendor to be added as a Field in the Vendor Master | يجب إضافة رقم السجل التجاري للمورد كحقل في سجل البائع الرئيسي | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
63 | Purchase | Vendor Name and Vendor Number to be made searchable & to be made displayed in the Purchase Requisition Screen , in the Purchase Order Screen, The AP Invoice Screen while entering the Transactions | يجب جعل اسم البائع ورقم البائع قابلين للبحث ويتم عرضهما في شاشة طلب الشراء ، في شاشة طلب الشراء ، شاشة فاتورة AP أثناء إدخال المعاملات | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
64 | Purchase | Item Name and Item Number to be made searchable & to be made displayed in the Purchase Requisition Screen , in the Purchase Order Screen, The AP Invoice Screen while entering the Transactions | اسم العنصر ورقم العنصر المطلوب جعلهما قابلين للبحث ويتم عرضهما في شاشة طلب الشراء ، في شاشة طلب الشراء ، شاشة فاتورة AP أثناء إدخال المعاملات | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
65 | Purchase | The Shipment Mode is to be made optional field | يجب أن يكون وضع الشحن حقلاً اختياريًا | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
66 | Purchase | The Shipment Mode field is to be User Enterable and Drop Down Field | يجب أن يكون حقل وضع الشحن قابلاً لإدخال المستخدم والحقل المنسدل | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
67 | Purchase | The Remarks Field is to be part of the Purchase List both for PR /PO | يجب أن يكون حقل الملاحظات جزءًا من - اضافة عمود للملاحظات وظهورها على المستند | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
68 | Purchase | The Invoice Date, The Delivery Date, The Invoice Reference Number all to be optional fields both for PR /PO | تاريخ الفاتورة ، تاريخ التسليم ، الرقم المرجعي للفاتورة كلها حقول اختيارية لكل من PR / PO | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
69 | Purchase | The Amount Field in the Purchase List is showing Wrong data FOR PR | يعرض حقل المبلغ في قائمة الشراء بيانات خاطئة للعلاقات العامة | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
70 | Purchase | Purchase Returns with Approval and Posting | عوائد الشراء مع الموافقة والترحيل | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Development Completed and Tested at Local Host and CIN-Nouman. Successfully. Task Closed for Testing at Mr. Loay end and for Demonstration and Acceptance at Al Saher end
71 | Purchase | Vendor Register - Goods and Services Procured From Date and To Date | سجل البائع - السلع والخدمات المشتراة من تاريخ وحتى تاريخ | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Design and Devlopment @ Mr. Mohsin @ Mr. Rakesh
72 | Purchase | Reports Purchase Register - Purchase Requisitions - Purchase Order - Goods Receipt GRN - Goods Returned From Date and To Date | التقارير سجل الشراء - طلبات الشراء - أمر شراء - استلام البضائع GRN - إرجاع البضائع من تاريخ وحتى تاريخ | 2 | 2 | Requirement | Already captured in V E D Sheet | Design and Devlopment @ Mr. Mohsin @ Mr. Rakesh
73 | Purchase | Select attached Quotation on PO approval | حدد الاقتباس المرفق | 2 | 2 | New Requirement | Already captured in V E D Sheet | Duplicate
Snap Shot of Tasks for Phase 2
|  |  | Tasks Identified | 19
|  |  | Duplicates | 2
|  |  | Actual Tasks | 17
|  |  | Devenopment Completed, Tested at Local Host and CIN-Nouman Successfully. Tasks closed for Mr. Loay Testing and for Al Saher Demonstration and Acceptance, subsequent Training | 13
|  |  | Devenopment Completed, Tested at Local Host and CIN-Nouman Successfully. Bugs identified in other areas of this Task being resolved. Tasks closed for Mr. Loay Testing and for Al Saher Demonstration and Acceptance, subsequent Training | 1
|  |  | Tasks Identified for Design and Devlopment as Reports | 3
|  |  | Attachments to be provided | 1